## Sheet1
Etapa | Tarefa | Descrição | Status
1. Pesquisa (Onboarding) | Criar formulário | Fazer um Google Forms com perguntas para alunos e funcionários do CRA | Feito
1. Pesquisa (Onboarding) | Coletar respostas | Enviar o formulário e obter pelo menos 40 a 80 respostas | Feito
1. Pesquisa (Onboarding) | Analisar dados | Identificar as dúvidas mais frequentes e os canais mais usados | Feito
2. Planejamento do Chatbot | Listar temas principais | Ex: boletos, matrícula, documentos, horários, contatos | Em processo
2. Planejamento do Chatbot | Criar respostas oficiais | Escrever as respostas padrão que o chatbot vai usar | Em processo
3. Banco de Dados (MySQL) | Instalar o MySQL | Configurar localmente | Feito
3. Banco de Dados (MySQL) | Criar banco cra_chatbot | Banco principal do projeto | Feito
3. Banco de Dados (MySQL) | Criar tabela faq | Colunas: id, pergunta, resposta | Feito
3. Banco de Dados (MySQL) | Inserir perguntas e respostas | Adicionar as dúvidas mapeadas da pesquisa | Pendente
4. Desenvolvimento (Python + Streamlit) | Instalar bibliotecas | Instalar streamlit e mysql.connector | Feito
4. Desenvolvimento (Python + Streamlit) | Criar interface | Fazer a tela principal com campo de mensagem e botões | Feito
4. Desenvolvimento (Python + Streamlit) | Conectar ao MySQL | Fazer o Python buscar as respostas no banco | Feito
4. Desenvolvimento (Python + Streamlit) | Testar o chat | Garantir que o chatbot responde corretamente às dúvidas | Pendente
4. Desenvolvimento (Python + Streamlit) | Adicionar links úteis | Botões para Portal do Aluno, WhatsApp do CRA, etc. | Pendente
5. Métricas e Avaliação | Gerar relatório da pesquisa | Mostrar quais dúvidas foram mais frequentes | Pendente
5. Métricas e Avaliação | Coletar uso do chatbot | Registrar quantas perguntas foram feitas ou respondidas | Pendente
5. Métricas e Avaliação | Criar gráficos simples | Usar Streamlit para exibir métricas de atendimento | Pendente
6. Documento Final | Atualizar texto do projeto | Usar versão com Python + Streamlit + MySQL | Pendente
6. Documento Final | Inserir prints do chatbot | Mostrar o visual da interface no relatório | Pendente
6. Documento Final | Inserir diagrama técnico | Mostrar fluxo: Usuário → Streamlit → Python → MySQL | Pendente
6. Documento Final | Revisar ortografia e formatação | Conferir clareza, logos e margens do documento | Pendente
6. Documento Final | Gerar PDF final | Exportar o projeto pronto para entrega | Pendente
7. Apresentação (Entrega) | Criar slides de apoio | Mostrar problema, solução, funcionamento e resultados | Pendente
7. Apresentação (Entrega) | Testar chatbot ao vivo | Demonstrar na hora da apresentação | Pendente
7. Apresentação (Entrega) | Enviar projeto final | Entregar o PDF e os arquivos de código ao professor | Pendente